## Sheet
UUID | Question | A | B | C | D | Correct | Explanation | Section
de53daca-a7a5-4bd8-9876-69c9d72cb85b | Jakie procedury ustala instrukcja Ir-19 w zakresie zamknięć torowych? | Planowanie i udzielanie zamknięć torowych, techniczna organizacja zamknięć torowych, ograniczenia parametrów infrastruktury oraz koszty, kary umowne i odszkodowania z tytułu wydłużenia zamknięć z winy wykonawcy robót | Planowanie i udzielanie zamknięć torowych, techniczna organizacja zamknięć torowych, ograniczenia parametrów infrastruktury oraz zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów kolejowych | Planowanie i udzielanie zamknięć torowych, organizacja ruchu pociągów, ograniczenia parametrów infrastruktury oraz koszty, kary umowne i odszkodowania z tytułu wydłużenia zamknięć z winy wykonawcy robót | Planowanie i udzielanie zamknięć torowych, techniczna organizacja zamknięć torowych, zasady bezpieczeństwa pracowników oraz koszty, kary umowne i odszkodowania z tytułu wydłużenia zamknięć z winy wykonawcy robót | A | Ir-19 § 1 ust. 1 | 1
af4d9c07-9361-49ba-b1b5-b0c3bd02d6de | Na jakie podmioty rozciągają się postanowienia instrukcji Ir-19? | Jednostki i komórki organizacyjne PLK S.A., wykonawców robót, aplikantów i przewoźników kolejowych | Jednostki i komórki organizacyjne PLK S.A., pracowników PKP Cargo, aplikantów i przewoźników kolejowych | Jednostki i komórki organizacyjne PLK S.A., wykonawców robót, aplikantów i organy nadzoru kolejowego | Jednostki i komórki organizacyjne PLK S.A., wykonawców robót, dyżurnych ruchu i przewoźników kolejowych | A | Ir-19 § 1 ust. 2 | 1
84c7e5d9-650a-401c-bbd1-fc1c1d573ee4 | Co jest podstawą do wdrożenia zamknięcia torowego? | Wyłącznie ujęcie zamknięć w harmonogramie tygodniowym | Ujęcie zamknięć w harmonogramie tygodniowym lub wystąpienie pilnej potrzeby wykonania robót | Wyłącznie wystąpienie pilnej potrzeby wykonania robót | Decyzja Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych bez dodatkowych warunków | B | Ir-19 § 10 ust. 1 pkt 1 | 10
24c0205a-c7e9-49d5-a1be-98d077555a85 | Co musi zawierać wystąpienie o udzielenie zamknięcia torowego? | Wykaz wszystkich ograniczeń prędkości nieujętych w rozkładzie jazdy pociągów, które aktualnie występują i są przewidywane w całym okresie planowanego zamknięcia | Wykaz wszystkich pociągów kursujących w czasie planowanego zamknięcia | Harmonogram wykonywanych robót wraz z listą pracowników odpowiedzialnych za ich realizację | Schemat układów torowych z oznaczonymi torami wyłączonymi z ruchu pociągów | A | Ir-19 § 10 ust. 1 pkt 2 | 10
b8db4c49-c477-449d-ab55-18695b2b6aca | Kto opracowuje Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót planowych? | Region Centrum Realizacji Inwestycji | Naczelnik Sekcji Eksploatacji | Zakład Linii Kolejowych, na terenie którego planowane są roboty | Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych | C | Ir-19 § 10 ust. 2 | 10
333fc04b-d65b-4eb3-8fce-8eea7f2be9ee | Kogo powiadamia Zakład Linii Kolejowych przed opracowaniem Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu? | Pracowników wykonujących roboty oraz właściwy Inspektorat BHP | Organizatorów publicznego transportu kolejowego i użytkowników bocznic kolejowych | Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych i Naczelnika Sekcji Eksploatacji | Region Centrum Realizacji Inwestycji i właściwy urząd transportu kolejowego | B | Ir-19 § 10 ust. 2 | 10
9915bb0c-a2d0-4cc6-b6b3-3de81a21f7e3 | Na ile godzin przed wyznaczonym terminem zamknięcia powinno być przekazane zawiadomienie o zarządzeniu zamknięcia? | Co najmniej na 24 godziny | Co najmniej na 72 godziny | Co najmniej na 48 godzin | Co najmniej na 12 godzin | C | Ir-19 § 10 ust. 5 | 10
1e27b078-f364-43cf-9191-abd4669be4e4 | Kto nadaje zawiadomienie o zarządzeniu zamknięcia torowego? | Naczelnik Sekcji Eksploatacji | Region Centrum Realizacji Inwestycji | Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych | Kierownik robót | C | Ir-19 § 10 ust. 7 | 10
212d96c9-cfd7-449e-9bbd-5f739d132aab | Co należy wskazać w treści zarządzenia zamknięcia torowego? | Numer zarządzenia wdrażającego Zastępczy Rozkład Jazdy Pociągów | Numer harmonogramu tygodniowego, w którym ujęto dane zamknięcie | Listę zainteresowanych stron, którym przekazano zawiadomienie | Termin opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu | A | Ir-19 § 10 ust. 6 | 10
ec1ebe5d-40f0-46af-b2bf-3913557ab5b0 | Co należy dołączyć do Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu, gdy planowane roboty wymagają fazowania? | Schematy układów torowych z oznaczonymi torami wyłączonymi z ruchu pociągów i zwrotnicami zamkniętymi na zamki zwrotnicowe oraz schematy sekcjonowania sieci trakcyjnej z zaznaczeniem kolejnych faz | Szczegółowy harmonogram robót z podaniem dat i godzin poszczególnych faz wraz z wykazem ograniczeń w prowadzeniu ruchu wynikających z poszczególnych etapów fazowania | Wykaz ograniczeń prędkości dla każdej fazy robót z podaniem ich lokalizacji oraz czasu obowiązywania i wynikających z nich ograniczeń w prowadzeniu ruchu | Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzonych robót z wyznaczeniem objazdów i zaznaczeniem kolejnych faz realizacji zamknięcia | A | Ir-19 § 10 ust. 4 | 10
6da1c81a-4646-484e-b77e-610b4c806873 | Co stanowi podstawę wdrożenia zamknięcia torowego dla robót na terenie posterunku (stacji), dla których nie jest wymagane opracowanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu ani Zastępczego Rozkładu Jazdy Pociągów? | Zarządzenie wewnętrzne Naczelnika Sekcji Eksploatacji | Zarządzenie Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych | Decyzja Regionu Centrum Realizacji Inwestycji | Zawiadomienie nadane przez kierownika robót po uzyskaniu zgody dyspozytora ruchu | A | Ir-19 § 10 ust. 8 | 10
1c33fc0a-c777-4053-bcda-bbe714430247 | Co jest obowiązkiem wykonawcy, gdy z jego winy nie dotrzymano terminu robót określonych harmonogramem zamknięć torowych, co skutkuje koniecznością wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych? | Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla PLK S.A. poniesionych kosztów, kar umownych i odszkodowań z tytułu nienależytej realizacji rozkładu jazdy pociągów. | Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych przeglądów technicznych taboru kolejowego spowodowanych opóźnieniami. | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczej komunikacji autobusowej dla pasażerów poszkodowanych opóźnieniami. | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dodatkowych robót naprawczych bez wynagrodzenia w terminie wskazanym przez PLK S.A. | A | Ir-19 § 11 ust. 1 | 11
0fc718aa-6e86-4549-941c-9a86a9a1c221 | Jakie postanowienia zobowiązane są umieszczać w umowach jednostki i komórki organizacyjne PLK S.A. zlecające wykonanie robót wymagających zamknięć torowych? | Postanowienia określające szczegółowy harmonogram przebiegu robót oraz sposób informowania pasażerów o planowanych zamknięciach. | Postanowienia umożliwiające skuteczne obciążanie wykonawców kosztami, które PLK S.A. zmuszone były wypłacić z tytułu konieczności udzielenia nieplanowych zamknięć torowych. | Postanowienia nakładające na wykonawcę obowiązek ubezpieczenia robót od ryzyka przekroczenia terminu zamknięcia torowego. | Postanowienia zobowiązujące wykonawcę do zgłaszania każdego opóźnienia robót niezwłocznie do zarządcy infrastruktury. | B | Ir-19 § 11 ust. 2 | 11
2fb7b53a-d2ac-4686-a7f4-083ced4c641a | Co może obejmować zamknięcie toru w przypadku dwóch lub więcej lokalizacji na linii? | Szlak i odpowiadający mu tor stacyjny do głowicy wyjazdowej | Wyłącznie cały szlak bez torów stacyjnych | Wyłącznie tory stacyjne bez szlaków | Tylko tory przeznaczone dla pociągów towarowych | A | Ir-19 § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a | 12
338fa338-7693-40e1-bef1-5db190cd28e6 | Co zaleca się zachować pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami zamkniętych szlaków na jednej linii? | Jeden wolny tor stacyjny z możliwością postoju pociągów towarowych | Jeden wolny szlak ograniczony dwoma przejezdnymi głowicami stacyjnymi z możliwością krzyżowania pociągów | Dwa wolne szlaki ograniczone przejezdnymi głowicami stacyjnymi | Jeden wolny szlak ograniczony jedną przejezdną głowicą stacyjną | B | Ir-19 § 12 ust. 1 pkt 2 | 12
ac47a99e-e42d-4ec0-9d48-01e3cb3aafbd | Ile torów parzystych lub nieparzystych powinno być przewidziane na każdej stacji dla przepuszczania pociągów pasażerskich podczas zamknięć? | Co najmniej jeden tor | Po dwa tory parzyste lub nieparzyste | Po trzy tory parzyste lub nieparzyste | Co najmniej cztery tory przeznaczone dla ruchu pasażerskiego | B | Ir-19 § 12 ust. 1 pkt 3 lit. a | 12
463ea34e-e739-4d99-8210-a36a767572e0 | W co należy wyposażyć nieryglowane zwrotnice rozjazdów przejeżdżanych przez pociągi pasażerskie podczas zamknięć? | W zamki mechaniczne uniemożliwiające przestawienie | W sygnalizatory zastępcze ze wskaźnikiem W24 | W napędy z kontrolą położenia iglic | W napędy z blokadą elektromagnetyczną torów | C | Ir-19 § 12 ust. 1 pkt 3 lit. b | 12
be0ff6de-8fd3-4785-ab87-cf523537f1f4 | Co należy dobudować przy braku semaforów wyjazdowych na czas prowadzenia robót? | Tymczasowy semafor wyjazdowy ze wskaźnikiem W24 | Sygnalizator sygnału zastępczego "Sz" ze wskaźnikiem W 24 i sygnałem "Stój" | Sygnalizator sygnału zastępczego "Sz" bez wskaźnika i z sygnałem "Stój" | Przenośny semafor z sygnałem zezwalającym i wskaźnikiem W24 | B | Ir-19 § 12 ust. 1 pkt 4 | 12
fb7483d1-cb36-4948-824a-6c45006730fd | Jak należy dostosować urządzenia srk na czas robót w głowicach stacyjnych? | Tak, aby zwrotnice wchodzące w drogę przebiegu nie były sprzężone ze zwrotnicami zamkniętymi | Tak, aby zwrotnice wchodzące w drogę przebiegu były sprzężone ze zwrotnicami zamkniętymi | Tak, aby wszystkie zwrotnice były zablokowane w położeniu zasadniczym | Tak, aby zwrotnice zamknięte nie były sprzężone z sygnalizatorami wyjazdowymi | A | Ir-19 § 12 ust. 1 pkt 5 | 12
198a7cc7-ed00-4cee-a23f-c0fa11073641 | Kiedy należy zaplanować możliwość nocnych zamknięć torowych drugiego toru na szlaku? | Dla wyładunków materiałów | Dla przeprowadzenia kontroli stanu nawierzchni | Dla prowadzenia robót remontowych przy sieci trakcyjnej | Dla wymiany elementow srk na szlaku | A | Ir-19 § 12 ust. 1 pkt 9 | 12
a83bc1ff-592a-459b-910a-a6aab0afeefc | Kto podejmuje decyzję o jednoczesnym zamknięciu kilku szlaków powodującym spadek przepustowości o 50% lub więcej? | Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji po uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych i właściwym Członkiem Zarządu ds. utrzymania infrastruktury | Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych po uzgodnieniu z Członkiem Zarządu ds. eksploatacji i Dyrektorem Centrum Realizacji Inwestycji | Członek Zarządu - dyrektor ds. eksploatacji po uzgodnieniu z właściwym Członkiem Zarządu ds. utrzymania infrastruktury lub ds. realizacji inwestycji | Prezes Zarządu po uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum Realizacji Inwestycji i Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych | C | Ir-19 § 12 ust. 2 | 12
fca1693a-9921-49bc-a2ce-c7a8d2184298 | Kto opracowuje projekty Zastępczych Rozkładów Jazdy Pociągów na czas obowiązywania zamknięć torowych? | Właściwa terenowo Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Właściwy terenowo Zakład Linii Kolejowych | Właściwy terenowo oddział przewoźnika kolejowego | Właściwe terenowo Centrum Sterowania | A | Ir-19 § 13 | 13
7d05bfe1-24e8-40b6-ad96-21353a75b0cf | Kiedy Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym przystępuje do opracowywania projektów Zastępczych Rozkładów Jazdy Pociągów? | Po zatwierdzeniu regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu | Po otrzymaniu wystąpienia przez zamawiającego o udzielenie zamknięć torowych | Po podpisaniu umowy z wykonawcą robót | Po opublikowaniu ogłoszeń o zmianie rozkładu jazdy | B | Ir-19 § 13 | 13
496dd2e9-aab9-44e4-8d88-1d6ab8d5e640 | Według jakiej procedury opracowywane są projekty Zastępczych Rozkładów Jazdy Pociągów? | Procedury zawartej w Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 | Procedury zawartej w Instrukcji o rozkładzie jazdy pociągów Ir-11 | Procedury zawartej w Instrukcji o zamknięciach torowych Ir-10 | Procedury zawartej w Instrukcji o zarządzaniu ruchem kolejowym Ir-19 | B | Ir-19 § 13 | 13
cb6d2d40-3a59-4546-8284-bf47c9f30637 | Co zawiera treść Zawiadomienia o zarządzeniu zamknięcia toru w zakresie lokalizacji zamknięcia? | Numer linii, odcinek, szlak/stacja, numer toru/rozjazdu, kilometr od... do... | Numer linii, rodzaj toru, kierunek jazdy, prędkość maksymalna | Numer linii, nazwa stacji, kategoria zamknięcia, długość odcinka w metrach | Numer linii, numer ekspozytura, numer zamknięcia, typ toru | A | Ir-19 § 13 pkt 2 lit. b | 13
e0e5a774-74e2-4ef8-bfa1-151a16985c1c | Co musi zawierać treść Zawiadomienia o zarządzeniu zamknięcia w odniesieniu do celu zamknięcia? | Cel zamknięcia z odniesieniem do postanowień regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, jeśli był sporządzany, podając numer regulaminu | Cel zamknięcia z odniesieniem do harmonogramu prac i planu organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, jeśli był sporządzany, podając numer harmonogramu | Cel zamknięcia z odniesieniem do decyzji zarządcy infrastruktury dotyczącej prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, jeśli była wydana, podając jej numer | Cel zamknięcia z odniesieniem do postanowień instrukcji bezpieczeństwa prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, jeśli była sporządzana, podając numer instrukcji | A | Ir-19 § 13 pkt 2 lit. c | 13
41027094-dd99-404e-ada0-96760574673b | Jakie osoby muszą być wymienione w Zawiadomieniu o zarządzeniu zamknięcia toru wraz z numerami telefonów kontaktowych? | Kierownik pociągu i dyżurny ruchu | Nadzorujący roboty i kierownik robót | Zleceniodawca i główny wykonawca | Dyspozytor i pracownik ochrony | B | Ir-19 § 13 pkt 2 lit. e | 13
3ac9c5dc-7afe-47c6-a691-8c970d6d36f7 | Co musi być wskazane w Zawiadomieniu o zarządzeniu zamknięcia toru dotyczące terminu zamknięcia? | Termin zamknięcia: data i godzina od... do... | Termin zamknięcia: tylko data początkowa | Termin zamknięcia: tydzień rozkładowy i numer zmiany | Termin zamknięcia: numer kwartału i miesiąc obowiązywania | A | Ir-19 § 13 pkt 2 lit. a | 13
2a7fdf4f-6fc1-4615-8cb7-9c3599520200 | Kto jest wymieniony w Zawiadomieniu o zarządzeniu zamknięcia toru jako strony związane z robotami? | Projektant, inspektor nadzoru i inwestor zastępczy | Zleceniodawca, wykonawca i podwykonawca robót | Zarządca infrastruktury, przewoźnik i regulator rynku | Zamawiający, dyspozytor torowy i kierownik dyżuru | B | Ir-19 § 13 pkt 2 lit. d | 13
0844fcef-4c6c-4314-af68-346881f39c76 | Jaka informacja dotycząca sieci trakcyjnej musi się znaleźć w Zawiadomieniu o zarządzeniu zamknięcia toru? | Informacja o stanie technicznym sieci trakcyjnej na odcinku zamknięcia | Warunki potrzeby wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej | Typ i napięcie sieci trakcyjnej na zamkniętym odcinku | Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie sieci trakcyjnej | B | Ir-19 § 13 pkt 2 lit. f | 13
1929f380-4bac-40eb-9590-5bb351038505 | Jaka informacja dotycząca organizacji ruchu musi być zawarta w Zawiadomieniu o zarządzeniu zamknięcia toru? | Informacja o liczbie pociągów objętych zmienioną trasą przejazdu | Informacja, czy zamknięcie realizowane będzie z korektą rozkładu jazdy | Informacja o dopuszczalnej prędkości pociągów na odcinku objazdowym | Informacja o zawieszeniu obsługi pasażerskiej na odcinku zamkniętym | B | Ir-19 § 13 pkt 2 lit. g | 13
307df6a7-9a70-48ac-b435-7a5bd2b30412 | Harmonogram zamknięć torowych w formularzu zawiera kolumnę określającą cechę zamknięcia. Jakie dwie cechy są przewidziane? | Zamknięcie planowe / zamknięcie awaryjne | Ograniczenie eksploatacyjne / zamknięcie torowe | Zamknięcie stacyjne / zamknięcie szlakowe | Zamknięcie całodobowe / zamknięcie godzinowe | B | Ir-19 § 13 załącznik nr 1 | 13
7c8bb5c1-888e-4078-aec0-23ab0d351932 | Harmonogram zamknięć torowych przewiduje podanie rodzaju terminu zamknięcia. Jakie dwa rodzaje terminów są wymienione w formularzu? | Terminowe / bezterminowe | Planowe / awaryjne | Całodobowe / godzinowe | Stałe / tymczasowe | C | Ir-19 § 13 załącznik nr 1 | 13
dff55348-3e73-4842-a80a-23dc50767e83 | Jak definiuje się aplikanta w kolejowym planowaniu przepustowości? | Jednostka organizacyjna Zarządcy infrastruktury wyznaczona przez Zarząd Spółki, odpowiedzialna za realizację zadania inwestycyjnego lub będąca użytkownikiem infrastruktury, na obszarze której planowane są roboty | Podmiot realizujący prace na podstawie umowy z PLK S.A., zobowiązany do podjęcia realizacji zamknięcia po udzieleniu na nie zgody przez Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej | Osoba upoważniona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu, nadzorująca realizację zadania inwestycyjnego w imieniu Zamawiającego | C | Ir-19 § 2 ust. 1 | 2
5ab8deb0-7fe0-4212-a402-e887fd2d46ae | Co oznacza przerwa technologiczna w kontekście udostępniania infrastruktury kolejowej? | Stałe wyłączenie toru z użytkowania ze względów bezpieczeństwa | Ustalone przez zarządcę czasowe (godzinowe w dobie) ograniczenie w udostępnianiu infrastruktury kolejowej aplikantom i przewoźnikom kolejowym | Zamknięcie toru wynikające z wypadku kolejowego lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pociągów | Pisemne wystąpienie wykonawcy do zamawiającego o udzielenie zamknięcia toru | B | Ir-19 § 2 ust. 7 | 2
7e5b29b9-ae12-43de-a814-65ac5f76a994 | Czym jest sieciowy harmonogram zamknięć torowych? | Harmonogram zamknięć torowych powstały w oparciu o zgłoszone zamknięcia torowe i ograniczenia eksploatacyjne, stanowiący podstawę do konstrukcji zastępczego rozkładu jazdy pociągów | Harmonogram zamknięć torowych powstały w oparciu o zamknięcia torowe zaplanowane w okresowym harmonogramie, uwzględniający rezygnacje i zamknięcia dodatkowe | Harmonogram zamknięć torowych powstały w wyniku planowania długoterminowego, stanowiący podstawę do konstrukcji rocznego rozkładu jazdy pociągów | Harmonogram zamknięć torowych powstały w oparciu o zamknięcia torowe zaplanowane w okresowym harmonogramie zamknięć torowych, uwzględniający rezygnację z zamknięcia oraz zamknięcia dodatkowe, awaryjne zgłaszane przez wnioskodawców | C | Ir-19 § 2 ust. 9 | 2
b624d1b3-5a28-44a0-b5c3-c125d2a8e458 | Czym różni się okresowy harmonogram zamknięć torowych od sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Okresowy powstaje w oparciu o zgłoszone zamknięcia i ograniczenia eksploatacyjne i stanowi podstawę do zastępczego rozkładu jazdy, a sieciowy powstaje w wyniku planowania długoterminowego i stanowi podstawę do rocznego rozkładu jazdy | Okresowy jest wydawany przez zarządcę jako podstawa do opracowania zmienionej organizacji ruchu pociągów, a sieciowy przez Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym jako podstawa do udzielania zgody na zamknięcia | Okresowy obejmuje zamknięcia planowe zgłoszone zgodnie z terminami w Załączniku nr 1, a sieciowy obejmuje zamknięcia operatywne, dodatkowe i awaryjne zgłaszane poza terminami przez wnioskodawców | Okresowy dotyczy zamknięć całodobowych trwających powyżej 7 dni na liniach głównych, a sieciowy dotyczy zamknięć godzinowych na liniach stycznych i bocznych sieci kolejowej | A | Ir-19 § 2 ust. 5 i 9 | 2
945a703a-9800-4689-9712-e2e4c08d0840 | Co oznacza zamknięcie awaryjne toru? | Zamknięcie toru zgłoszone poza terminami określonymi w harmonogramie, na które nie opracowano zmienionej organizacji ruchu pociągów | Zamknięcie toru w wyniku powstania przeszkody dla ruchu, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pociągów lub wypadku kolejowego | Zamknięcie toru zgłoszone w terminie, na które nie opracowano zmienionej organizacji ruchu pociągów | Zamknięcie toru wynikające z prac inwestycyjnych lub modernizacyjnych zaplanowanych w harmonogramie | B | Ir-19 § 2 ust. 16 | 2
cbed2bd8-be7d-4c13-bf76-f41d2dfca766 | Czym jest uwzględnienie zamknięcia toru? | Pisemne wystąpienie wykonawcy do zamawiającego o udzielenie zamknięcia toru | Zamknięcie toru przez dyżurnego ruchu na podstawie pisemnego zawiadomienia zarządzającego zamknięcia | Zgoda Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym na realizację zamknięcia, wydawana w postaci Okresowego harmonogramu zamknięć torowych | Wniosek o uwzględnienie zamknięcia w rozkładzie jazdy pociągów złożony przez Zamawiającego | C | Ir-19 § 2 ust. 11 | 2
af57701a-0a88-44d2-8e3c-6565c0f37a28 | Czym jest zamknięcie operatywne terminowe? | Zamknięcie torowe zgłoszone poza terminami określonymi w harmonogramie, na które opracowano zmienioną organizację ruchu pociągów | Zamknięcie torowe zgłoszone w terminie określonym w harmonogramach, na które nie została opracowana zmieniona organizacja ruchu pociągów | Zamknięcie torowe zgłoszone w wyniku powstania przeszkody dla ruchu lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pociągów | Zamknięcie torowe zgłoszone poza terminami określonymi w harmonogramie, na które nie opracowano zmienionej organizacji ruchu, kontowane na wnioskodawcę | B | Ir-19 § 2 ust. 19 | 2
323bb187-409a-4f4f-a19c-92e1855a2090 | Na jakiej podstawie powstaje okresowy harmonogram zamknięć torowych? | W wyniku planowania długoterminowego, stanowiący podstawę do konstrukcji rocznego rozkładu jazdy | W oparciu o zamknięcia zaplanowane w tygodniowym harmonogramie, uwzględniający zamknięcia dodatkowe i awaryjne | W oparciu o zgłoszone zamknięcia torowe i ograniczenia eksploatacyjne, stanowiący podstawę do konstrukcji zastępczego rozkładu jazdy | Na podstawie pisemnego wystąpienia Wykonawcy do Zamawiającego o udzielenie zamknięcia | C | Ir-19 § 2 ust. 5 | 2
f07734d1-8905-450c-b0cb-1a2e18910ae4 | Jaka jest różnica między zamknięciem awaryjnym a zamknięciem dodatkowym planowym? | Zamknięcie awaryjne jest wydawane przez Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych, a zamknięcie dodatkowe planowe przez Centrum Zarządzania Ruchem | Zamknięcie awaryjne powstaje w wyniku przeszkody dla ruchu lub zagrożenia bezpieczeństwa, a zamknięcie dodatkowe planowe jest zgłoszone poza terminami, na które opracowano zmienioną organizację ruchu | Zamknięcie awaryjne dotyczy linii stycznych, a zamknięcie dodatkowe planowe dotyczy linii głównych | Zamknięcie awaryjne trwa nie dłużej niż 7 dni, a zamknięcie dodatkowe planowe może trwać dowolnie długo | B | Ir-19 § 2 ust. 16 i 17 | 2
e8cc80e5-ec0d-4625-ae6d-a17c7f142710 | Co odróżnia zamknięcie operatywne terminowe od zamknięcia operatywnego nieterminowego? | Zamknięcie operatywne terminowe jest zgłoszone w terminie określonym w załącznikach, a nieterminowe poza tymi terminami | Zamknięcie operatywne terminowe trwa do 7 dni, a nieterminowe może trwać dłużej | Zamknięcie operatywne terminowe wymaga opracowania zmienionej organizacji ruchu, a nieterminowe nie | Zamknięcie operatywne terminowe jest kontowane na wnioskodawcę, a nieterminowe na PLK S.A. | A | Ir-19 § 2 ust. 18 i 19 | 2
935b83dc-1b69-40ea-bf56-db121e3819f6 | Co stanowi podstawę do udzielenia zgody na realizację zamknięcia w ramach uwzględnienia zamknięcia? | Tygodniowy harmonogram zamknięć torowych wydawany przez Wykonawcę | Pisemne wystąpienie Zamawiającego do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Okresowy harmonogram zamknięć torowych, poprzez zakwalifikowanie w kategoriach 1, 2, 4 | Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu sporządzony zgodnie z Ir-3 | C | Ir-19 § 2 ust. 11 | 2
77345d8e-4f15-4628-b660-3160330c7ea3 | Kto jest Zamawiającym w rozumieniu zasad dotyczących zamknięć torowych? | Podmiot realizujący prace na podstawie umowy z PLK S.A., zobowiązany do podjęcia realizacji zamknięcia po udzieleniu na nie zgody przez Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Przewoźnik kolejowy lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej, składający wniosek o uwzględnienie zamknięcia w rozkładzie jazdy | Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym wydające zgodę na realizację zamknięcia w postaci Okresowego harmonogramu zamknięć torowych poprzez zakwalifikowanie w odpowiednich kategoriach | Jednostka organizacyjna zarządcy infrastruktury odpowiedzialna za realizację zadania inwestycyjnego lub będąca użytkownikiem infrastruktury, na obszarze której planowane są roboty | D | Ir-19 § 2 ust. 15 | 2
78a6aa62-6964-4d62-b540-32671ddf0dc5 | Na ile rodzajów dzieli się planowanie zamknięć torowych? | Dwa: długoterminowe i tygodniowe | Trzy: długoterminowe, okresowe i tygodniowe | Cztery: długoterminowe, roczne, okresowe i tygodniowe | Dwa: okresowe i tygodniowe | B | Ir-19 § 3 ust. 1 | 3
6e7ab889-0e68-4ca7-815f-2568f5245f30 | Ile terminów Rocznego Rozkładu Jazdy obejmuje planowanie długoterminowe? | Jeden najbliższy termin | Trzy najbliższe terminy | Cztery najbliższe terminy | Dwa najbliższe terminy | D | Ir-19 § 3 ust. 2 | 3
c76bb1f5-1086-4aa0-a5e1-914ec6eaba89 | Na co najmniej ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów należy planować zamknięcia torowe, na podstawie których opracowywany jest Sieciowy harmonogram zamknięć torowych? | Na co najmniej 12 miesięcy | Na co najmniej 18 miesięcy | Na co najmniej 24 miesiące | Na co najmniej 36 miesięcy | C | Ir-19 § 3 ust. 2 pkt 1 | 3
b5f54ae4-efd2-45de-b38a-722e6ef77c37 | Na co najmniej ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów, który będzie konstruowany, planuje się zamknięcia torowe uwzględniane w Sieciowym harmonogramie? | Na co najmniej 6 miesięcy | Na co najmniej 12 miesięcy | Na co najmniej 24 miesiące | Na co najmniej 18 miesięcy | B | Ir-19 § 3 ust. 2 pkt 2 | 3
1b610d04-34d6-48fc-a1f8-c84221e594fc | Jaki warunek dotyczący czasu trwania i wpływu na ruch musi spełniać zamknięcie, aby mogło być ujęte w sieciowym harmonogramie zamknięć torowych (warunek dotyczący czasu trwania)? | Czas trwania jest dłuższy niż 3 kolejne dni i 30% szacowanej dziennej wielkości ruchu zostanie anulowane | Czas trwania jest dłuższy niż siedem kolejnych dni i 30% szacowanej dziennej wielkości ruchu zostanie anulowane | Czas trwania jest dłuższy niż siedem kolejnych dni i 50% szacowanej dziennej wielkości ruchu zostanie anulowane | Czas trwania jest dłuższy niż czternaście kolejnych dni i 30% szacowanej dziennej wielkości ruchu zostanie anulowane | B | Ir-19 § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a | 3
5522621c-214c-4b2e-bbab-8a867b29c016 | Ile najbliższych terminów opracowywania zmienionej organizacji ruchu obejmuje planowanie okresowe? | Dwa najbliższe terminy | Cztery najbliższe terminy | Trzy najbliższe terminy | Jeden najbliższy termin | C | Ir-19 § 3 ust. 3 | 3
0bf1776d-67a1-4a88-a578-7fda2cd053ef | Co oznacza kategoria wewnętrzna "1" przypisywana zamknięciom zgłaszanym w ramach planowania okresowego? | Bez uwag, udzielone zostaje zamknięcie, wpływa na ruch | Do ponownej koordynacji z wnioskodawcą | Bez uwag, udzielone zostaje zamknięcie, niewielki wpływ na ruch pociągów | Do udzielenia operatywnie | C | Ir-19 § 3 ust. 5 pkt 1 | 3
75e132f9-2dbf-4cb9-8f0e-733b4865c471 | Co oznacza kategoria wewnętrzna "5" przypisywana zamknięciom zgłaszanym w ramach planowania okresowego? | Bez uwag, udzielone zostaje zamknięcie, wpływa na ruch | Do odrzucenia, przyjęcie do realizacji niemożliwe ze względu na zbyt duży wpływ na ruch pociągów | Do ponownej koordynacji z wnioskodawcą | Do udzielenia operatywnie | B | Ir-19 § 3 ust. 5 pkt 5 | 3
0c30b575-30e7-44e8-bd0c-a1506e294870 | Kto podejmuje ostateczną decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu zamknięcia w sytuacjach kluczowych dla utrzymania jakości ruchu kolejowego? | Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym po zasięgnięciu opinii właściwego naczelnika | Członek Zarządu – dyrektor ds. eksploatacji po zasięgnięciu opinii właściwego Członka Zarządu ds. utrzymania infrastruktury lub ds. realizacji inwestycji | Prezes Zarządu po zasięgnięciu opinii dyrektora ds. eksploatacji | Członek Zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury po zasięgnięciu opinii dyrektora ds. eksploatacji | B | Ir-19 § 3 ust. 6 | 3
d926419d-1b7e-462b-b758-733d64adb251 | Co jest efektem planowania okresowego zamknięć torowych? | Sieciowy harmonogram zamknięć torowych będący podstawą do opracowania rocznego rozkładu jazdy | Tygodniowy harmonogram zamknięć torowych dla najbliższego tygodnia | Okresowy harmonogram zamknięć torowych dla najbliższej zmienionej organizacji ruchu, będący podstawą do opracowania zastępczego rozkładu jazdy pociągów | Roczny plan zamknięć torowych zatwierdzony przez Zarząd | C | Ir-19 § 3 ust. 7 | 3
de691645-0a46-4daf-a8d5-2556a8c62d56 | Jaki okres obejmuje planowanie tygodniowe zamknięć torowych? | Okres dwóch tygodni (od poniedziałku do niedzieli) | Okres jednego tygodnia (od niedzieli do soboty) | Okres jednego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) | Okres jednego tygodnia (od soboty do piątku) | B | Ir-19 § 3 ust. 9 | 3
4cb86853-c62f-4b6c-a1c3-508b669a04cb | Jaki jest maksymalny czas przerwy technologicznej na liniach jednotorowych w godzinach nocnych, który może być ustalany w Sieciowym harmonogramie zamknięć torowych? | Do 3 godzin | Do 6 godzin | Do 5 godzin | Do 4 godzin | C | Ir-19 § 3 ust. 11 pkt 1 | 3
a6c12d3c-5a5c-4374-b70b-27eaac256e51 | Jaki jest maksymalny czas przerwy technologicznej na jednym torze linii dwutorowych w godzinach nocnych? | Do 4 godzin | Do 5 godzin | Do 8 godzin | Do 6 godzin | D | Ir-19 § 3 ust. 11 pkt 2 | 3
639b290d-2a27-42c1-8609-3b73581406d2 | Ile godzin może trwać przerwa technologiczna na jednym torze linii dwutorowych w soboty i niedziele w porze dziennej? | Od 2 do 4 godzin | Od 4 do 6 godzin | Od 3 do 5 godzin | Od 5 do 8 godzin | B | Ir-19 § 3 ust. 11 pkt 3 | 3
ba5e60df-8fed-415b-90a5-0edf84193a36 | Najpóźniej na ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów musi nastąpić publikacja Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | 12 miesięcy | 18 miesięcy | 24 miesiące | 34 miesiące | C | Ir-19 § 4 ust. 1 | 4
ddffd1ff-043a-45c7-8886-1069d8891f9f | Na co najmniej ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów musi nastąpić publikacja korekty Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | 6 miesięcy | 12 miesięcy | 22 miesiące | 24 miesiące | B | Ir-19 § 4 ust. 2 | 4
9be0b61a-5884-4cd6-9af2-f974d81b230c | Z kim konsultowane są projekt Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych i projekt jego korekty? | Z aplikantami oraz Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Z aplikantami oraz głównymi operatorami obiektów infrastruktury usługowej | Z Zakładami Linii Kolejowych oraz Centrum Realizacji Inwestycji | Z Biurem Sprzedaży Centrali Spółki oraz operatorami infrastruktury | B | Ir-19 § 4 ust. 3 | 4
1cd856d9-0b0a-4f9b-8dca-959be94b3544 | W jakim terminie zainteresowani aplikanci i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej mogą zgłaszać uwagi do projektu Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych od dnia jego publikacji? | 7 dni kalendarzowych | 10 dni roboczych | 14 dni kalendarzowych | 21 dni kalendarzowych | C | Ir-19 § 4 ust. 5 | 4
aa8d24d8-b346-49fb-a75e-1a40c72d714b | W jakiej formie zainteresowani aplikanci i operatorzy mogą zgłaszać uwagi do projektu Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w piśmie informującym o publikacji projektów | Za pomocą pisma tradycyjnego, na adres Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej | Za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.plk-sa.pl | Telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, na dane wskazane w regulaminie | A | Ir-19 § 4 ust. 5 | 4
eba7182c-b518-4ba5-ace6-10547047c804 | W jakim terminie zgłaszający zamknięcia torowe mają obowiązek przedstawić pisemne stanowiska wraz z uzasadnieniem do zbiorczego zestawienia uwag? | 3 dni robocze od dnia otrzymania zestawienia | 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zestawienia | 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zestawienia | 10 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia | B | Ir-19 § 4 ust. 7 | 4
7e170d38-b157-41e7-9e87-a48df2c9335e | Kto zatwierdza korektę Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Dyrektor Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali Spółki | Zastępca Dyrektora ds. rozkładów jazdy Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Członek Zarządu - dyrektor ds. eksploatacji | Dyrektor Biura Sprzedaży Centrali Spółki | C | Ir-19 § 4 ust. 8 | 4
82b39106-e73f-459a-afbb-0adf654bb6ee | Nie później niż na ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy Centrum Realizacji Inwestycji przekazuje skoordynowany harmonogram zamknięć torowych do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym (faza 1a opracowania projektu)? | 22 miesiące | 24 miesiące | 30 miesięcy | 34 miesiące | D | Ir-19 § 4 ust. 10 pkt 1 lit. d | 4
e3239f7a-812c-4ae6-82e2-9e34dc9ee054 | Nie później niż na ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy Zakład Linii Kolejowych przekazuje harmonogram zamknięć torowych do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w ramach korekty Sieciowego harmonogramu (faza 1b)? | 12 miesięcy | 22 miesiące | 24 miesiące | 34 miesiące | B | Ir-19 § 4 ust. 12 pkt 2 lit. c | 4
e7405458-4f65-4095-8ca0-e3bb25c22ab4 | Co skutkuje niepoprawne sporządzenie projektu Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych na którymkolwiek etapie jego opracowania? | Konieczność ponownego opracowania harmonogramu w terminie 7 dni | Wstrzymanie procesu konsultacji do czasu poprawienia danych | Odrzucenie proponowanych zamknięć bez możliwości ich ujęcia po przekazaniu do Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej | Nałożenie kary finansowej na jednostkę odpowiedzialną za opracowanie | C | Ir-19 § 4 ust. 14 | 4
1bd3fa50-f6a8-4527-ab1c-7eb078b92319 | Kto ponosi odpowiedzialność za sieciową koordynację zamknięć torowych w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym? | Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Zastępca Dyrektora ds. rozkładów jazdy Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Dyrektor Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali Spółki | B | Ir-19 § 4 ust. 15 pkt 3 | 4
fa11fab2-b31f-49f5-b0ba-c60681bd0ca2 | Kto jest odpowiedzialny za zamieszczenie zatwierdzonej korekty Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych w Regulaminie sieci w formie załącznika? | Dyrektor Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali Spółki | Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji | Dyrektor Biura Sprzedaży Centrali Spółki | Zastępca Dyrektora ds. rozkładów jazdy Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | C | Ir-19 § 4 ust. 15 pkt 5 | 4
aee17f24-3dfc-4b02-9377-01f1354f7067 | Na czym polega korekta Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Na dodaniu nowych zamknięć torowych, zmianie terminów zaplanowanych zamknięć torowych lub usunięciu zaplanowanych zamknięć torowych | Wyłącznie na dodaniu nowych zamknięć torowych i zmianie terminów istniejących | Na zmianie terminów zaplanowanych zamknięć torowych lub ich usunięciu, bez możliwości dodawania nowych | Na zatwierdzeniu przez Członka Zarządu nowej wersji harmonogramu i jego publikacji | A | Ir-19 § 4 ust. 11 | 4
0e3e2e24-bba5-48d5-8961-06d575d46f86 | Kto zatwierdza terminy opracowania poszczególnych faz Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych i jego korekty? | Dyrektor Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali Spółki | Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym ds. rozkładów jazdy | Członek Zarządu - dyrektor ds. eksploatacji | Dyrektor Biura Sprzedaży Centrali Spółki | C | Ir-19 § 4 ust. 13 | 4
275ac211-dd1b-42a1-bc00-fd755dc025f2 | Jakie są skutki niepoprawnego sporządzenia projektu Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Konieczność poprawienia i ponownego przekazania projektu w wyznaczonym terminie | Odrzucenie proponowanych zamknięć bez możliwości ich ujęcia po przekazaniu do Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej | Nałożenie kary finansowej na jednostkę odpowiedzialną za opracowanie projektu | Przekazanie do zaopiniowania przez Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | B | Ir-19 § 4 ust. 14 | 4
ac33016e-931b-4163-ac17-05685ad6b0e4 | Nie później niż na ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy właściwa komórka organizacyjna w Biurze Centrum Realizacji Inwestycji przekazuje skoordynowany harmonogram do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w fazie 1a opracowania projektu Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Nie później niż na 24 miesiące | Nie później niż na 22 miesiące | Nie później niż na 34 miesiące | Nie później niż na 12 miesięcy | C | Ir-19 § 4 ust. 10 pkt 1 lit. d | 4
f49d5157-3667-48a7-8693-af4ad8f9a3fc | Nie później niż na ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy właściwa komórka Biura Centrum Realizacji Inwestycji przekazuje harmonogram do CZRK w fazie 1a korekty? | Nie później niż na 34 miesiące | Nie później niż na 24 miesiące | Nie później niż na 12 miesięcy | Nie później niż na 22 miesiące | D | Ir-19 § 4 ust. 12 pkt 1 lit. d | 4
28b90d87-8d8f-4451-ac34-1ac557c0a1a2 | Kto jest odpowiedzialny za sieciową koordynację zamknięć torowych w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym? | Dyrektor Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali Spółki | Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych | Zastępca Dyrektora ds. rozkładów jazdy Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Dyrektorzy Regionów Centrum Realizacji Inwestycji | C | Ir-19 § 4 ust. 15 pkt 3 | 4
bfba01d7-ed06-4114-beb5-675dbce9f52e | Kto odpowiada za zamieszczenie korekty sieciowego harmonogramu zamknięć torowych w Regulaminie sieci w formie załącznika? | Dyrektor Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali Spółki | Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym ds. rozkładów jazdy | Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych | Dyrektor Biura Sprzedaży Centrali Spółki | D | Ir-19 § 4 ust. 15 pkt 5 | 4
f6f976c0-78d9-4aab-a269-a7f55969b0b9 | W jakiej sytuacji projekt Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych podlega omówieniu na naradzie koordynacyjnej (faza 3)? | Zawsze, przed każdą publikacją projektu harmonogramu | W przypadku braku możliwości realizacji wszystkich zgłoszonych zamknięć w żądanych terminach i lokalizacjach | Gdy aplikanci zgłoszą uwagi w terminie 14 dni od publikacji projektu | Gdy projekt korekty nie zostanie zatwierdzony przez Członka Zarządu | B | Ir-19 § 4 ust. 10 pkt 3 | 4
e20e09ae-6ee0-4e18-9b08-2a55d0b51472 | Najpóźniej na ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów musi nastąpić publikacja Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Na 12 miesięcy | Na 24 miesiące | Na 34 miesiące | Na 22 miesiące | B | Ir-19 § 4 ust. 1 | 4
970ef455-7b58-4db2-bc4b-8e05ef0ea379 | Najpóźniej na ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów musi nastąpić publikacja korekty Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Na 24 miesiące | Na 34 miesiące | Na 22 miesiące | Na 12 miesięcy | D | Ir-19 § 4 ust. 2 | 4
c693177a-26e1-447c-a0d3-2c80571b9878 | Z kim konsultowane są projekt Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych i projekt jego korekty? | Z aplikantami oraz zarządcami dworców kolejowych | Z aplikantami oraz głównymi operatorami obiektów infrastruktury usługowej | Z operatorami kolejowymi oraz Urzędem Transportu Kolejowego | Z Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz przewoźnikami pasażerskimi | B | Ir-19 § 4 ust. 3 | 4
c3bbed41-f53d-4901-8bb7-567b5e1f6c0b | W jakim terminie zainteresowani aplikanci oraz operatorzy obiektów infrastruktury usługowej mogą zgłaszać uwagi do projektu Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia publikacji projektu | W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia publikacji projektu | W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji projektu | W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia publikacji projektu | C | Ir-19 § 4 ust. 5 | 4
91859241-d468-499d-9a7d-52b8d744d1e2 | W jaki sposób aplikanci i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej zgłaszają uwagi do projektu Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Za pomocą pisma urzędowego kierowanego do Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej | Za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w piśmie informującym o publikacji projektów | Za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.plk-sa.pl | Za pomocą pisemnego wniosku złożonego w siedzibie Zakładu Linii Kolejowych | B | Ir-19 § 4 ust. 5 | 4
cc66b479-4368-400a-a166-16763db67be9 | Co się dzieje w przypadku niedotrzymania terminu lub formy zgłaszania uwag do projektu Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Uwagi są rozpatrywane w terminie dodatkowym wynoszącym 7 dni | Zgłaszający jest wzywany do uzupełnienia braków formalnych | Niedotrzymanie terminu lub formy będzie traktowane jako brak uwag | Uwagi są odrzucane i zgłaszający traci prawo do kolejnych konsultacji | C | Ir-19 § 4 ust. 5 | 4
576702ae-9938-4132-b472-89774cbeab7a | W jakim terminie zgłaszający zamknięcia torowe mają obowiązek przedstawić pisemne stanowiska do zbiorczego zestawienia uwag? | W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zbiorczego zestawienia | W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zbiorczego zestawienia | W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zbiorczego zestawienia | W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zbiorczego zestawienia | C | Ir-19 § 4 ust. 7 | 4
029dcd5f-b101-48e9-b646-caf5135dab96 | Kto zatwierdza korektę Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Dyrektor Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali Spółki | Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym ds. rozkładów jazdy | Prezes Zarządu Spółki | Członek Zarządu - dyrektor ds. eksploatacji | D | Ir-19 § 4 ust. 8 | 4
18ed3d44-39c2-466e-9341-62616718a98f | W jakiej formie zatwierdzona korekta Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych jest zamieszczana w Regulaminie sieci? | W formie odrębnego rozdziału | W formie załącznika | W formie tabeli zbiorczej | W formie aneksu do regulaminu | B | Ir-19 § 4 ust. 9 | 4
0bca564d-2d2e-4bb1-b3db-3b3ffd32d3ef | Nie później niż na ile miesięcy przed wejściem w życie Rocznego Rozkładu Jazdy przekazuje swój harmonogram zamknięć torowych Zakład Linii Kolejowych do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w fazie 1b opracowania projektu Sieciowego harmonogramu? | Na 22 miesiące | Na 24 miesiące | Na 34 miesiące | Na 12 miesięcy | C | Ir-19 § 4 ust. 10 pkt 2 lit. b | 4
2bfd52be-06a6-4267-a390-5e02029d7e17 | Jakie elementy może obejmować korekta Sieciowego harmonogramu zamknięć torowych? | Tylko dodanie nowych zamknięć torowych lub zmianę ich terminów | Dodanie nowych zamknięć, zmianę terminów zaplanowanych zamknięć lub usunięcie zaplanowanych zamknięć | Wyłącznie usunięcie zaplanowanych zamknięć torowych w przypadku rezygnacji | Zmianę terminów zaplanowanych zamknięć torowych lub usunięcie zaplanowanych zamknięć | B | Ir-19 § 4 ust. 11 | 4
9c2f8de1-9874-40fb-955a-5b0bdacb7355 | Ile najbliższych okresów obejmuje planowanie okresowe? | Dwa najbliższe okresy | Trzy najbliższe okresy | Cztery najbliższe okresy | Pięć najbliższych okresów | B | Ir-19 § 5 ust. 1 | 5
486a3026-b263-4f4a-a490-5d2bc64f5d83 | Jaki jest cel planowania okresowego? | Analiza ograniczeń eksploatacyjnych oraz wszystkich zamknięć torowych dla trzech najbliższych zmienionych organizacji ruchu pod kątem optymalizacji zamknięć torowych | Analiza ograniczeń technicznych oraz wszystkich zamknięć torowych dla dwóch najbliższych zmienionych organizacji ruchu pod kątem minimalizacji kosztów | Analiza potrzeb przewozowych oraz wszystkich zamknięć torowych dla pięciu najbliższych zmienionych organizacji ruchu pod kątem skrócenia czasu robót | Analiza warunków bezpieczeństwa oraz wszystkich zamknięć torowych dla najbliższej zmienionej organizacji ruchu pod kątem ograniczenia liczby zamknięć | A | Ir-19 § 5 ust. 3 | 5
c4a5508e-895d-421d-b6fa-9edbd9603383 | Co stanowi planowanie okresowe w kontekście zastępczego rozkładu jazdy pociągów? | Uzupełnienie do opracowania zastępczego rozkładu jazdy pociągów | Podstawę do opracowania zastępczego rozkładu jazdy pociągów, uwzględnienia i wdrożenia zamknięć torowych | Weryfikację zastępczego rozkładu jazdy pociągów i ewidencję zamknięć torowych | Zatwierdzenie zastępczego rozkładu jazdy pociągów i rejestrację zamknięć torowych | B | Ir-19 § 5 ust. 4 | 5
3315389b-2682-49ad-9391-f0f75da0e6e1 | Na liniach o intensywnym ruchu pociągów, przeglądy urządzeń sieci trakcyjnej niewymagające zamknięć dłuższych niż 6 godzin należy planować i wykonywać: | W godzinach nocnych ustalonych w regulaminie technicznym | W przerwach, o których mowa w § 3 ust. 11 | Wyłącznie w weekendy i dni świąteczne | W terminach wskazanych w Załączniku nr 2 do zasad | B | Ir-19 § 5 ust. 7 | 5
9ae3136c-7309-4dda-b19f-86bd8097a7b0 | Jakie linie stanowią wyjątek od zasady planowania przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej w przerwach ruchu na liniach o intensywnym ruchu pociągów? | Linie z ruchem wyłącznie pasażerskim | Linie z ruchem wyłącznie towarowym | Linie transgraniczne | Linie o małym natężeniu ruchu | B | Ir-19 § 5 ust. 7 | 5
f3947c23-a567-4ed4-9c08-d93f2587617f | Co dokonuje Region Centrum Realizacji Inwestycji w fazie 1a planowania okresowego? | Opracowuje ostateczny harmonogram zamknięć torowych i przekazuje go do Zakładów Linii Kolejowych | Koordynuje zamknięcia na całym zarządzanym terenie pod względem opracowania jednej organizacji ruchu | Dokonuje oceny możliwości realizacji zamknięć torowych, wstępnej ich koordynacji na własnym obszarze i styku z sąsiednimi Regionami | Organizuje narady w celu dokonania ostatecznej koordynacji zamknięć torowych na obszarze Ekspozytury | C | Ir-19 § 5 ust. 8 pkt 1 | 5
c525c84a-1fee-4512-8c5e-524951442c3e | Co musi zawierać harmonogram zamknięć torowych sporządzany przez Zakład Linii Kolejowych w fazie 1b (do czasu wdrożenia EPM IZ)? | Wyłącznie zamknięcia torowe dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych ujęte w sieciowym harmonogramie | Skoordynowane zamknięcia torowe dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych oraz zamknięcia torowe dla potrzeb zewnętrznych podmiotów gospodarczych | Wyłącznie zamknięcia torowe dla potrzeb zewnętrznych podmiotów gospodarczych zatwierdzone przez CZRK | Zamknięcia torowe objęte wyłącznie procesem planowania długoterminowego na danym obszarze | B | Ir-19 § 5 ust. 8 pkt 2 lit. a | 5
a3133cc4-7417-426f-a136-f80250625760 | Jakie działania może zaproponować Wydział ds. koordynacji zamknięć torowych w CZRK w przypadku niemożności udzielenia zamknięcia torowego z powodu znacznego ograniczenia przepustowości linii? | Zmianę terminu zamknięcia, skrócenie terminu zamknięcia, modyfikację zakresu zamknięcia lub nieudzielenie zamknięcia w danym cyklu zastępczego rozkładu jazdy | Zmianę terminu zamknięcia lub całkowite odwołanie zamknięcia bez możliwości jego realizacji w innym terminie | Wydłużenie czasu zamknięcia, zmianę lokalizacji zamknięcia lub przekazanie zamknięcia innemu podmiotowi | Skrócenie terminu zamknięcia lub jego przeniesienie do planowania długoterminowego bez dalszej koordynacji | A | Ir-19 § 5 ust. 8 pkt 3 lit. b | 5
9390edf7-457a-4698-9304-cd00d8eb52a8 | Gdzie CZRK publikuje okresowy harmonogram zamknięć torowych po zakończeniu konstrukcji zmienionego rozkładu jazdy? | W Biuletynie Informacji Publicznej PKP PLK S.A. | W Internetowym Systemie Zamawiania Tras Pociągów (ISZTP) | W Systemie Zarządzania Infrastrukturą (SZI) | W Elektronicznym Portalu Managerskim (EPM) | B | Ir-19 § 5 ust. 8 pkt 5 lit. b | 5
e9237f5a-e2d1-4b76-8066-53886c1c4bab | Ile godzin musi trwać zamknięcie torowe, aby wymagało szczegółowej analizy postulowanego czasu zamknięcia? | Dłużej niż 6 godzin | Dłużej niż 8 godzin | Dłużej niż 10 godzin | Dłużej niż 12 godzin | D | Ir-19 § 5 ust. 6 | 5
4d6d37a8-b0d2-4a70-bb99-7c1181f258a2 | Jakie prace na liniach o intensywnym ruchu pociągów należy planować w przerwach ruchu, jeśli nie wymagają zamknięć dłuższych niż 6 godzin? | Wyłącznie przeglądy okresowe urządzeń sieci trakcyjnej | Przeglądy okresowe urządzeń sieci trakcyjnej, roboty związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz dowóz materiałów | Roboty związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz budowa nowych torów | Dowóz materiałów oraz prace modernizacyjne na peronach | B | Ir-19 § 5 ust. 7 | 5
5a2c14e5-ebfd-4614-80ce-cd62367c3b3b | Jaki dokument stanowi podstawę do koordynacji zamknięć torowych przez Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w fazie 2? | Sieciowy harmonogram zamknięć torowych | Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót lub jego projekt | Miejscowe Porozumienie Graniczne | Zbiorczy wykaz zamknięć tygodniowych | B | Ir-19 § 5 ust. 8 pkt 3 lit. a | 5
c91e2e71-9241-429d-ad54-89297e3bd248 | O ile minut maksymalnie może zostać wydłużony czas przejazdu na każde 100 km, aby Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym mogło zaproponować alternatywne rozwiązanie zamiast nieudzielenia zamknięcia torowego? | Większe niż 10 minut i nieprzekraczające 40 minut na całej trasie | Większe niż 15 minut i nieprzekraczające 45 minut na całej trasie | Większe niż 20 minut na każde 100 km i nieprzekraczające 60 minut na całej trasie | Większe niż 30 minut na każde 100 km i nieprzekraczające 90 minut na całej trasie | C | Ir-19 § 5 ust. 8 pkt 3 lit. b | 5
6641415e-5c8c-43c7-b80b-1984136af932 | Kto bierze udział w naradach organizowanych przez Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w fazie 3 planowania okresowego? | Wyłącznie pracownicy Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym i przedstawiciele wykonawców robót | Naczelnik Ekspozytury CZRK lub wyznaczony pracownik, pracownik ds. koordynacji, Zastępca Dyrektora ZLK ds. eksploatacyjnych lub wyznaczony pracownik, przedstawiciel Regionu CRI, pracownik ds. koordynacji w CZRK oraz przedstawiciele wykonawców robót | Naczelnik Ekspozytury CZRK, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych oraz przedstawiciele podmiotów zewnętrznych | Wyłącznie Naczelnik Ekspozytury CZRK i Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. eksploatacyjnych | B | Ir-19 § 5 ust. 8 pkt 4 | 5
d9d530a6-fc02-4a74-b6b4-8da176dccde8 | W jaki sposób Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym publikuje okresowy harmonogram zamknięć torowych po zakończeniu konstrukcji zmienionego rozkładu jazdy? | Przesyła w formie papierowej do wszystkich zainteresowanych i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej | Przesyła w formie elektronicznej do wnioskodawców i publikuje w Internetowym Systemie Zamawiania Tras Pociągów (ISZTP) | Przesyła w formie elektronicznej wyłącznie do Zakładów Linii Kolejowych | Publikuje wyłącznie w wewnętrznym systemie EPM dostępnym dla pracowników PKP PLK | B | Ir-19 § 5 ust. 8 pkt 5 lit. b | 5
ea7d5086-ddb5-48c0-b308-7caa774a9199 | Kto podejmuje decyzję o udzieleniu zamknięcia niezgłoszonego w planowaniu okresowym? | Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym po analizie jego wpływu na ruch pociągów | Dyspozytor koordynator Ekspozytury Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Dyżurny ruchu zarządzający danym torem | B | Ir-19 § 6 ust. 1 | 6
cefcafb6-fb1b-47b4-a620-6dc43fc2e2da | Na kogo zalicza się opóźnienia pociągów związane z realizacją zamknięcia niezgłoszonego w planowaniu okresowym? | Na Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Na zarządcę infrastruktury | Na wnioskodawcę | Na przewoźnika kolejowego | C | Ir-19 § 6 ust. 2 | 6
65da2224-3c1a-4269-ba8f-b764ec3f6fa2 | Kto wydaje decyzję o warunkach prowadzenia ruchu pociągów podczas wydłużonego zamknięcia torowego wynikającego z niedotrzymania terminu zakończenia robót z winy wykonawcy? | Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Dyspozytor koordynator Ekspozytury Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Dyżurny ruchu zarządzający danym torem | Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | D | Ir-19 § 6 ust. 3 | 6
53c07c21-eb3a-42ea-ae46-a64c2a4107cb | Kto ponosi dodatkowe koszty oraz utracone przychody wynikające z przedłużenia zamknięcia torowego z powodu niedotrzymania terminu zakończenia robót? | Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Zamawiający roboty | Wykonawca robót | Zarządca infrastruktury | C | Ir-19 § 6 ust. 3 | 6
2d626f4a-6e83-4a8c-9338-78323d8c4a37 | Kto może wydać zgodę na zamknięcie toru w trybie operatywnym, gdy potrzeba zamknięcia nie została ujęta w tygodniowym i dobowym zestawieniu zamknięć torowych? | Dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym po analizie wpływu na ruch pociągów | Dyspozytor koordynator Ekspozytury Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym | Dyżurny ruchu zarządzający danym torem | C | Ir-19 § 6 ust. 4 | 6
1c5f02c3-dfa4-463d-a7cf-82ebd3fc21e7 | Co należy rozumieć pod pojęciem koordynacji robót wymagających zamknięć torowych? | Wykonywanie robót przy koncentracji możliwie największej ilości sił i środków technicznych | Łączenie dwu lub więcej różnych rodzajów robót wymagających zamknięć torowych | Ustalanie harmonogramu zamknięć torowych na etapie planowania zadań inwestycyjnych | Skracanie czasu trwania zamknięcia przez stosowanie technologii szybkiego wykonania | B | Ir-19 § 7 ust. 1 | 7
7a4fd17e-7633-4e54-b759-67d3e7fca253 | Na jakich liniach wszelkie naprawy infrastruktury kolejowej muszą odbywać się bez ograniczeń ruchowych wpływających na zmniejszenie przepustowości? | Na liniach magistralnych, sieci TEN-T oraz na odcinkach, gdzie liczba pociągów przekracza 100 na dobę | Na liniach magistralnych oraz na odcinkach, gdzie liczba pociągów przekracza 50 na dobę | Na liniach sieci TEN-T oraz na liniach jednotorowych z ruchem powyżej 100 pociągów na dobę | Na wszystkich liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK | A | Ir-19 § 7 ust. 2 | 7
be74dc4e-abf5-4047-b44a-e722e77f6678 | W jakiej porze należy wykonywać roboty wymagające wprowadzania obostrzeń na liniach magistralnych i sieci TEN-T? | W porze dziennej, poza godzinami szczytu | W weekendy i dni świąteczne | W porze nocnej | W dowolnej porze, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej organizacji ruchu | C | Ir-19 § 7 ust. 2 | 7
e9d195c5-ff1a-4654-a5a1-24770f98038d | Czym są roboty wiodące w kontekście zamknięć torowych? | Roboty wykonywane równocześnie z innymi robotami przy wykorzystaniu wspólnego zamknięcia toru | Roboty, dla których ze względu na rodzaj, zakres i stopień ważności określa się czas zamknięcia toru i termin wykonania | Roboty planowane na etapie harmonogramu zamknięć torowych bez określonego czasu trwania | Roboty, których zakres i organizacja musi być dostosowana do warunków wynikających z realizacji innych robót | B | Ir-19 § 7 ust. 4 | 7
9feb5fe2-80f9-46fb-8f10-476aab7caaa9 | Czym są roboty zależne? | Roboty, dla których określa się czas zamknięcia toru i termin wykonania ze względu na ich stopień ważności | Roboty wykonywane równocześnie z robotami wiodącymi przy wykorzystaniu zamknięcia toru przewidzianego dla robót wiodących | Roboty koordynowane na etapie planowania zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych | Roboty wykonywane jako pierwsze, umożliwiające realizację kolejnych etapów prac | B | Ir-19 § 7 ust. 5 | 7
a854e5ec-a25a-4125-b2d1-59c8969e5e93 | Kiedy powinno nastąpić ostateczne ustalenie robót skoordynowanych? | Na etapie planowania zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych | Po udzieleniu zamknięcia torowego przez zarządcę infrastruktury | Przy opracowywaniu harmonogramu zamknięć torowych | W trakcie realizacji robót wiodących, w miarę potrzeb | C | Ir-19 § 7 ust. 7 | 7
2187d6e4-7e8f-4b58-9501-7b2a2110daa3 | Kto jest odpowiedzialny za wybór technologii wykonania robót umożliwiającej maksymalne skrócenie czasu trwania zamknięcia toru dla robót inwestycyjnych? | Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych | Dyrektor Regionu Centrum Realizacji Inwestycji | Kierownik robót wyznaczony przez wykonawcę | Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych | B | Ir-19 § 7 ust. 8 pkt 1 | 7
228bafb4-d573-43ac-a603-727b3cf9baab | Do czego zaleca się przystosowanie semaforów na posterunkach ruchu podczas zamknięcia toru? | Do sygnalizowania jazd po torze w kierunku zasadniczym sygnałami zezwalającymi ze wskaźnikiem W 24. | Do sygnalizowania jazd po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego sygnałami zezwalającymi ze wskaźnikiem W 24. | Do sygnalizowania jazd po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego sygnałami zezwalającymi ze wskaźnikiem W 4. | Do sygnalizowania jazd po torze w kierunku zasadniczym sygnałami ostrzegawczymi ze wskaźnikiem W 24. | B | Ir-19 § 8 ust. 3 | 8
6bf8f89e-bc17-460f-96ee-7fcffe161f85 | Co powinien zapewniać układ torowy posterunków zapowiadawczych przyległych do szlaku zamkniętego? | Możliwość jednoczesnego wjazdu i wyjazdu pociągów na stację. | Możliwość krzyżowania pociągów. | Możliwość prowadzenia ruchu po torze zamkniętym. | Możliwość postoju pociągów roboczych i maszyn. | B | Ir-19 § 8 ust. 4 | 8
c423e4ed-5cbc-466f-957f-186e42c1c3a2 | Na ilu szlakach jednocześnie powinny być zasadniczo prowadzone roboty wymagające zamknięć torowych? | Tylko na jednym szlaku. | Na dwóch szlakach jednocześnie. | Na trzech szlakach jednocześnie. | Na wszystkich szlakach danej linii. | A | Ir-19 § 8 ust. 5 | 8
26a55fa9-e5db-410b-9d93-656898ac338e | Pod jakim warunkiem dopuszcza się doraźne zamknięcie toru na drugim szlaku przylegającym do posterunku zapowiadawczego przy przejściu sprzętu zmechanizowanego? | Pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Spółki. | Pod warunkiem zabezpieczenia niezbędnej zdolności przepustowej. | Pod warunkiem, że zamknięcie nie przekroczy 4 godzin. | Pod warunkiem zatrzymania wszystkich pociągów na sąsiednich stacjach. | B | Ir-19 § 8 ust. 5 | 8
6c0fc6a5-bde4-46a8-9661-19071490b9b5 | Co należy zrobić w przypadku prowadzenia robót w sieci trakcyjnej łącznie z robotami nawierzchniowymi, aby uniknąć wyłączenia napięcia nad torem czynnym? | Należy wyłączyć napięcie w sieci trakcyjnej nad torem czynnym i zastosować trakcję spalinową. | Należy wykorzystać wszystkie możliwe środki, w tym zabudowę izolatorów dzielczych. | Należy ograniczyć prędkość pociągów do 40 km/h na torze czynnym. | Należy wstrzymać ruch pociągów elektrycznych do czasu zakończenia robót w sieci trakcyjnej. | B | Ir-19 § 8 ust. 8 | 8
3fdd577a-a1d7-4ba5-bdcd-040fbca1804e | Jakie warunki muszą być spełnione, aby dla zamknięcia całodobowego dopuszczono postój maszyn na zamkniętym torze szlakowym? | Maszyny muszą być zabezpieczone przez połączenie w grupy i zahamowane hamulcami ręcznymi, pod skrajne osie wyłożone płozy hamulcowe i całość osygnalizowana. | Maszyny muszą być zabezpieczone wyłącznie przez zahamowanie hamulcami pneumatycznymi i osygnalizowane. | Maszyny muszą być zabezpieczone przez połączenie w grupy i zahamowane hamulcami ręcznymi bez konieczności osygnalizowania. | Maszyny muszą być zabezpieczone przez zahamowanie hamulcami ręcznymi i umieszczenie strażnika przy każdej z nich. | A | Ir-19 § 8 ust. 13 pkt 2 | 8
d2a69bae-524a-4ba8-9b1b-fffa11cc65c5 | Jaką zasadę przyjmuje się w zakresie prowadzenia ruchu pociągów na szlaku objętym robotami torowymi przy zamknięciu jednego toru? | Ruch pociągów wstrzymuje się do czasu zakończenia robót | Ruch pociągów prowadzi się w obu kierunkach po jednym torze czynnym | Ruch pociągów prowadzi się tylko w jednym kierunku po jednym torze czynnym | Ruch pociągów kieruje się drogami okrężnymi przez sąsiednie linie | B | Ir-19 § 8 ust. 1 | 8
737f0cc2-69e7-4b92-95ba-f5f8f005f2b7 | Po ilu kolejnych dniach długotrwałego zamknięcia całodobowego szlak powinien być przystosowany do prowadzenia ruchu pod względem technicznym? | Ponad 14 kolejnych dni | Ponad 21 kolejnych dni | Ponad 30 kolejnych dni | Ponad 60 kolejnych dni | C | Ir-19 § 8 ust. 1 | 8
e5f15fcc-6d08-44da-ac9f-ade6d85d6ba2 | Jaki minimalny procent pociągów powinno zapewniać przystosowanie szlaku do prowadzenia ruchu podczas zamknięcia jednego toru w stosunku do maksymalnego rozkładowego obciążenia godzinnego przy czynnych obu torach? | Co najmniej 30% | Co najmniej 40% | Co najmniej 50% | Co najmniej 60% | C | Ir-19 § 8 ust. 2 | 8
1755382d-7e28-4547-b039-33b32b5af6c7 | Jaki wskaźnik stosuje się przy zabudowie semaforów przystosowanych do sygnalizowania jazd po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego? | W 4 | W 14 | W 24 | W 34 | C | Ir-19 § 8 ust. 3 | 8
59ed75d4-1e39-44e9-9409-134356fdccfb | W jakich przypadkach szczególnych dopuszcza się zamykanie toru na dwóch szlakach przyległych do posterunku zapowiadawczego? | Jeżeli nie ma odpowiednich połączeń rozjazdowych, a ich uzupełnienie jest niemożliwe ze względów technicznych lub jest ekonomicznie nieuzasadnione | Jeżeli wykonawca robót posiada odpowiedni sprzęt zmechanizowany do obsługi obu szlaków jednocześnie | Jeżeli roboty są planowane na czas krótszy niż 24 godziny | Jeżeli na danym posterunku nie ma dyżurnego ruchu | A | Ir-19 § 8 ust. 6 | 8
dddf7f28-b0cb-4ea4-a639-751d6b8ee3e1 | Kto udziela odstępstw od warunków określonych w § 8 ust. 1 i 6 dotyczących zamknięć torowych? | Prezes Urzędu Transportu Kolejowego | Członek Zarządu – dyrektor ds. eksploatacji | Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji | Kierownik Zakładu Linii Kolejowych | B | Ir-19 § 8 ust. 7 | 8
c8113583-fa45-49ef-8cca-a2310841c779 | Gdzie należy podstawowo wyznaczać tory na postój pociągów roboczych i maszyn? | Na torach stacji odległych od szlaku zamkniętego | Na torach posterunków przyległych do szlaku z torem zamkniętym | Na zamkniętym torze szlakowym w miejscu prowadzenia robót | Na torach stacyjnych wyznaczonych przez dyżurnego ruchu | B | Ir-19 § 8 ust. 10 | 8
999cfac9-338d-46e3-a9e5-5a7eb30c02c0 | Do czyjego obowiązku należy zabezpieczenie przed zbiegnięciem taboru, pociągów roboczych i maszyn oraz jego usunięcie przed ponownym uruchomieniem? | Dyżurnego ruchu posterunku zarządzającego torem zamkniętym | Nastawniczego na najbliższym posterunku | Wykonawcy robót | Kierownika pociągu roboczego | C | Ir-19 § 8 ust. 11 | 8
298bd6ce-f29f-440d-934b-e05cdff798e0 | Kiedy należy przeprowadzić funkcjonalne sprawdzenie działania urządzeń srk, rozjazdów oraz urządzeń radiołączności i łączności przewodowej na posterunkach zapowiadawczych przyległych do zamkniętego szlaku? | Wyłącznie bezpośrednio przed zamknięciem toru | W tygodniu poprzedzającym zamknięcie toru | W dniu poprzedzającym zamknięcie i bezpośrednio przed zamknięciem toru | Po zakończeniu robót, przed ponownym uruchomieniem ruchu | C | Ir-19 § 8 ust. 14 | 8
a4085620-000c-4505-941f-56d6d59d8275 | Ile założeń organizacyjnych wymienionych jest jako podstawa prowadzenia robót torowych w zależności od zakresu i technologii wykonania? | 4 | 5 | 6 | 7 | C | Ir-19 § 9 ust. 1 | 9
900930e5-18f1-43b1-a155-e368210725b9 | Które z poniższych jest założeniem organizacyjnym prowadzenia robót na szlaku dwutorowym polegającym na zamknięciu jednego toru? | Prowadzenie ruchu pociągów po obu torach z obniżoną prędkością | Prowadzenie ruchu pociągów na szlaku po torze czynnym w obu kierunkach | Wstrzymanie ruchu pociągów do czasu zakończenia robót | Prowadzenie ruchu pociągów wyłącznie trakcją spalinową | B | Ir-19 § 9 ust. 1 pkt 1 | 9
6af31f49-d77a-4429-b2d4-e396064fd87f | Co należy opracować przy wykonywaniu robót wymagających zamknięcia toru, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie zdolności przepustowej toru czynnego? | Harmonogram robót i plan awaryjny | Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu oraz zastępczy rozkład jazdy | Projekt organizacji ruchu i instrukcję bezpieczeństwa | Roczny Rozkład Jazdy Pociągów i jego aktualizację | B | Ir-19 § 9 ust. 2 | 9
e93e7d6c-729a-4450-af69-25c11dac4fc6 | W ilu etapach powinno odbywać się przystosowanie rozkładów jazdy pociągów na okres zamknięć torowych? | Dwóch | Trzech | Czterech | Pięciu | B | Ir-19 § 9 ust. 4 | 9
b19e4f1b-8bc9-449b-8f22-7e6628daed93 | Który z poniższych etapów NIE jest wymienionym etapem przystosowania rozkładów jazdy na okres zamknięć torowych? | W ramach konstrukcji Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów | W ramach aktualizacji Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów | W ramach konstrukcji Zastępczego Rozkładu Jazdy Pociągów | W ramach opracowania Tymczasowego Rozkładu Jazdy Pociągów | D | Ir-19 § 9 ust. 4 | 9
6f757c7d-41ef-4807-a3e9-2ec6ee4002f5 | Co należy uwzględnić podczas opracowywania zastępczego rozkładu jazdy pociągów w odniesieniu do rezerwy modernizacyjnej? | Rezerwę modernizacyjną należy zwiększyć o 20% | Rezerwę modernizacyjną należy utrzymać na dotychczasowym poziomie | Całą rezerwę modernizacyjną założoną w Rocznym Rozkładzie Jazdy Pociągów należy zdjąć | Rezerwę modernizacyjną należy przenieść do rezerwy eksploatacyjnej | C | Ir-19 § 9 ust. 5 | 9
19420167-227c-4c31-a027-705bed780d8f | Jakie jest dopuszczalne średnie wydłużenie rozkładowego czasu jazdy pociągów na każde 100 km przy planowaniu zamknięć torowych? | Nie więcej niż 10 minut | Nie więcej niż 15 minut | Nie więcej niż 20 minut | Nie więcej niż 30 minut | C | Ir-19 § 9 ust. 6 | 9
a78d65af-dfbe-494f-a4c3-e19b0d2523c2 | Jakie jest maksymalne dopuszczalne wydłużenie rozkładowego czasu jazdy pociągów na całej trasie przejazdu przy planowaniu zamknięć torowych? | 30 minut | 45 minut | 60 minut | 90 minut | C | Ir-19 § 9 ust. 6 | 9